## 测试环境说明
历史行情数据项目测试反馈报告
需求任务编号以及名称：
任务类型：开发任务
测试环境描述：
测试人员:付亚洁
工程人员：无
测试开始时间:2015.10.21
测试完成时间:2015.11.6
程序版本:0.1.0
程序定制商:同花顺
测试账号:admin 1
网络平台:wifi
最终测试结果：测试通过
Note on A4: 填上CRM上整条任务编号以及名称
Note on A5: bug或者需求
Note on A11: 测试包名
Note on A12: 券商名
Note on A13: 行情帐号以及交易账号

## 手机
测试问题统计：
序号 | 功能模块 | 详细操作问题描述 | bug级别 | 测试人员 | bug发现时间 | Bug状态 | 开发修改说明 （注明已修改或不修改理由） | 测试结果 | 责任人 | 关闭日期 | 备注
1 | 需求 | 代码输入完整，若不在检索结果中选择，即提示请输入证券代码 | 高 | 付亚洁 | 2015-10-21 | open |  |  | 朱国菲
2 |  | 分时图手触选择时间点数据，不能停留显示，瞬间更新 | 高 | 付亚洁 | 2015-10-21 | closed | 已修改 | 测试通过
3 |  | 历史分时图显示不完整，不连续 | 高 | 付亚洁 | 2015-10-21 | closed | 已修改 | 测试通过
4 | 券商数据 | 问题：当日分时图数据错误 步骤：选择代码600004，选择10：30，图上坐标查看最新价小误差，涨幅正负相反；分时图上方的成交量和成交额与同花顺多一倍---已提Bug | 高 | 付亚洁 | 2015-10-21 | cancelled | 因两边分时统计的时间范围不同，允许价格、量、额等值有小差异，取后一分钟对比数量接近 | 不修改 | 强光杰 |  | 券商数据选择分钟内节点有差别，选择同花顺超前一分钟数据一致
5 | 券商数据 | 问题：历史分时图左上方数据错误，选择600004，选择20150914----收盘价错误，分时成交量和额有错误 | 高 | 付亚洁 | 2015-10-21 | cancelled | 柜台收盘价数据错误，在处理 因两边分时统计的时间范围不同，允许价格、量、额等值有小差异 | 不修改 | 强光杰 |  | 开发解释，允许误差
6 | 前端 | 期权代码手机搜索不到代码，Pc端可搜到，但不显示图----可显示图，分时图坐标数据显示乱码---划线的坐标数据错误 | 高 | 付亚洁 | 2015-10-21 | closed | zzy: fixed | 测试通过 | 周祝燕
7 |  | 屏幕旋转再返回，图表变小 | 高 | 付亚洁 | 2015-10-21 | closed | 已修改 | 测试通过
8 |  | 问题：缓存数据未及时清除，输入600004代码，行情页面数据依然显示600000代码行情数据 | 高 | 付亚洁 | 2015-10-21 | closed | 已修改 | 测试通过
9 | 需求 | 页面证券名称标题栏的返回按钮点击无效 | 高 | 付亚洁 | 2015-10-21 | closed | 已删除 | 测试通过 | 朱国菲
10 | 需求 | 页面证券名称标题栏建议增加日期显示（若历史查询，用户可能会忘记设置查询日期是哪天或者无法判断是否日期设置成功） | 高 | 付亚洁 | 2015-10-21 | open |  |  | 朱国菲
11 |  | K线上方数据默认显示数据要求是查询日期收盘时刻数据，现在是显示当日数据 | 高 | 付亚洁 | 2015-10-21 | closed | 已修改 | 测试通过
12 | 券商数据 | 日K线上方最新价，涨跌，涨幅显示有误，输入代码600005，查询日期20150908 | 高 | 付亚洁 | 2015-10-21 | closed | 柜台收盘价数据错误，在处理 | 测试通过 | 强光杰 |  | 历史查询收盘时刻显示正确，分时有误差
13 | 需求 | 全天停牌的股票600000，高，开，低三个价应该不显示 | 高 | 付亚洁 | 2015-10-22 | open |  |  | 朱国菲
14 | 前端 | 历史分时图右侧五档明细不显示现象，600005,20150914(间歇) | 高 | 付亚洁 | 2015-10-22 | cancelled | zzy: 未重现,下次在出现 请叫我 | 不修改 | 周祝燕 |  | 未重现
15 |  | 期权价格数据错误，小数保留位数问题 | 高 | 付亚洁 | 2015-10-22 | closed | 已修改 | 测试通过 | 强光杰
16 |  | 债券和基金代码的分时图不显示---历史债券图形有问题 | 高 | 付亚洁 | 2015-10-22 | closed | 已修改 | 测试通过 | 周祝燕
17 |  | B股和基金代码的价格保留位数有误 | 高 | 付亚洁 | 2015-10-22 | closed | 已修改 | 测试通过 | 强光杰
18 | 需求 | 当输入代码未从搜索结果中选择时，提交时提示：请先输入股票或期权！ 期望：提示请输入代码 | 高 | 付亚洁 | 2015-10-22 | open |  |  | 朱国菲
19 | 券商数据-期权 | 当日查询初始分时图纵轴坐标刻度显示错误，代码10000186 | 高 | 付亚洁 | 2015-10-22 | closed | zzy:fixed | 测试通过 | 周祝燕
20 | 期权 | 当日查询初始分时图上方数据：量，额两个数据显示错误，代码10000186 | 高 | 付亚洁 | 2015-10-22 | closed | 已修改 | 测试通过 | 强光杰
21 | 期权 | 当日查询选择某时刻焦点横坐标价格显示错误，分时图上方数据正确。代码10000186，时间14:34 | 高 | 付亚洁 | 2015-10-22 | closed | zzy: 数据接口中的昨收价格错误http://192.168.0.152:8090/webServer/actual/actualSnapShot.do?code=10000188&version=v1&market=sho&callback=wudang10000188&_=1445951516223 | 测试通过 | 强光杰 |  | 已修改
22 | 期权 | 当日查询买卖盘五档明细-盘口量全部为0 | 高 | 付亚洁 | 2015-10-22 | closed | zzy:fixed | 测试通过 | 周祝燕
23 | 期权 | 日K线纵坐标刻度小数位显示错误 | 高 | 付亚洁 | 2015-10-22 | closed | zzy:fixed | 测试通过 | 周祝燕
24 | 期权 | 日K线上方数据：量，额，昨收价，涨跌，涨幅显示错误---原因同上 | 高 | 付亚洁 | 2015-10-22 | cancelled | zzy:只有 涨幅和涨跌显示错误:数据错误10000186 20150930 那天 的收盘价 和昨收都不对 |  | 强光杰 |  | 实时环境测试日K线正常
25 | 期权 | 历史查询选择某时刻上方数据：量，额显示错误，代码10000186,20150820,11:30----原因同上 | 高 | 付亚洁 | 2015-10-22 | closed | 期权成交笔数单位为手，1手为10000股。周祝燕，修改。--by qiang |  | 强光杰 |  | 已修改，同花顺时间点选择晚一分钟数据一致
26 | 股票 | 当日查询-实时数据数据同步延迟太久，看起来像数据错误 | 高 | 付亚洁 | 2015-10-23 | cancelled | zzy:明天开盘再测 |  | 周祝燕
27 | 股票 | 当日查询/历史查询-分时图上方的成交量，成交额数值建议统一保留两位小数 | 高 | 付亚洁 | 2015-10-23 | cancelled | zzy: 暂时先这样 | 不修改 | 周祝燕
28 | 股票 | 当日查询-5分钟K线/成交量柱状颜色错误，600004,时间20151023，9：55，10:10(后台数据不全的原因） | 高 | 付亚洁 | 2015-10-23 | cancelled | zzy: 数据问题 |  | 强光杰 |  | 实时环境下验证日线正常
Note on G2: 测试结果： 1.通过 2.未通过 3.取消

## PC
测试问题统计：
序号 | 功能模块 | 详细操作问题描述 | bug级别 | 测试人员 | bug发现时间 | Bug状态 | 开发修改说明 （注明已修改或不修改理由） | 测试结果 | 责任人 | 关闭日期 | 备注
1 | 登陆首页 | chrome登陆后默认显示页面图形不完整 | 高 | 付亚洁 | 2015-10-22 | closed | 已修改 |  | 朱国菲 | 2015-10-30
2 | 股票 | 当日分时图头部数据不会实时更新，一直保持登入时刻数据不变 | 高 | 付亚洁 | 2015-10-23 | closed | 已修改 |  | 朱国菲 | 2015-10-30
3 | 股票 | 当日分时图成交明细数据不更新，600004，当日，13:46时成交明细依然显示为11:26分记录----已提 | 高 | 付亚洁 | 2015-10-26 | cancelled | 可能是网络中断导致，正常情况少量延迟可容许 |  | 朱国菲 | 2015-10-30
4 | 股票 | 当日分时图未显示，显示为上周五行情分时图 | 高 | 付亚洁 | 2015-10-26 | closed | 已修改 |  | 周祝燕 | 2015-10-30
5 | 股票 | 历史分时表头数据：【总成交量】错误相差100倍，【总金额】要求改成以亿为单位---已提 | 高 | 付亚洁 | 2015-10-26 | closed | 数量单位规则，陈嫁跟 |  | 朱国菲 | 2015-10-30 | 已修改
6 | 股票 | 历史分时盘口买卖盘：外盘，内盘数量全部显示0，代码600004 | 高 | 付亚洁 | 2015-10-26 | closed | 历史项中没有提供这些数据，打算隐掉,朱国菲处理 --by qiang | 测试通过 | 强光杰 | 2015-10-30 | 已去掉
7 | 股票 | 历史分时盘口买卖盘：委比，委差数量错误，代码600004---跟盘口数据同一问题，暂不提） | 高 | 付亚洁 | 2015-10-26 | cancelled | 盘口发现了一些数据错误，陈稼在处理。 不提供计算方法不一致，属于正常情况 |  | 强光杰 | 2015-10-30 | 盘口问题已修改，委比委差未修改已解释
8 | 股票 | K线的成交量和指标量不一致，600006,20150914（可能跟只有部分历史数据有关）----验证5分K线（ths4473，0.055，-0.023，-0.121;网页5104,0.02.0.03.0.04） | 高 | 付亚洁 | 2015-10-26 | closed | 成交量基本能对上，指标需要5分钟K线来计算。付亚洁再验证 |  | 强光杰 | 2015-10-30 | 实时环境下测试日K线正常
9 | 期权 | 表头数据涨幅百分数应该保留两位小数 | 高 | 付亚洁 | 2015-10-26 | closed | 已修改 |  | 朱国菲 | 2015-10-30
10 | 期权 | 历史分时-某一时刻的分时量和分时额与同花顺行情不一致，（10000186,20150820,10:58）----已提 | 高 | 付亚洁 | 2015-10-26 | closed | 跟同花顺的10:57分数据一致。因分时计算方法不一样造成。Not a bug |  | 强光杰 | 2015-10-30 | 与同花顺前一分钟分时量和额相同
11 | 期权 | 分时图上方的价格，涨跌数据应该保留4位小数（除百分数是两位以外），10000186,20150820，鼠标拖动任意时刻 | 高 | 付亚洁 | 2015-10-26 | closed | 已修改 |  | 朱国菲 | 2015-10-30
12 | 债券 | 当日/历史分时图不显示，代码010107，当日查询，历史分时20150918查询 | 高 | 付亚洁 | 2015-10-26 | closed | zzy:fixed; |  | 周祝燕 | 2015-10-30 | 当日分时显示正常，历史分时图显示错误-bug19
13 | 基金 | 分时图上方的价格，涨跌数据应该保留3位小数（除百分数是两位以外），500038,20150918，鼠标拖动任意时刻 | 高 | 付亚洁 | 2015-10-26 | closed | 已修改 |  | 朱国菲 | 2015-10-30
14 | 大盘 | 历史分时图-分时数据全部与同花顺行情不一致（000001,20150918,10:30） | 高 | 付亚洁 | 2015-10-27 | cancelled | 金额感觉有问题，我们查出金额为4209.09772,王鹏说读的数据不对，需要明天再验证下。 | 测试通过 | 强光杰 | 2015-10-30 | 大盘，股票允许分时价量少许误差，由于取点不同
15 |  | 问题：查询日期无历史数据时,增加页面提示 [步骤] 1.输入股票代码600005，日期20150914，点击查询 2.输入期权代码10000186，日期20150914，点击查询 [结果] 1-显示600006股票行情分时图 2-显示同1 [期望] 若查询日期不存在历史数据时，页面应该存在一定提示 | 高 | 付亚洁 | 2015-10-27 | closed | 已增加提示 | 测试通过 | 朱国菲 | 2015-10-30
16 |  | 问题：5分钟K线成交量【量】和【指标量】数据不自动更新 [步骤] 1. 输入代码600006，点击当日查询 2. 切换至5分钟K线页面 3. 观察成交量和指标量显示数值 [结果] 不会自动更新 | 高 | 付亚洁 | 2015-10-27 | closed | 已修改 |  | 周祝燕 | 2015-10-30
17 |  | 【手机】屏幕旋转后页面显示不完整 [步骤] 1. 手机浏览器登录，输入代码900903 2. 屏幕旋转至横屏 [结果] 页面数据和分时图均显示不完整,且不可上下滑动 | 高 | 付亚洁 | 2015-10-27 | closed | 横屏旋转时，增加提示：建议竖屏查看！ |  | 朱国菲 | 2015-10-30 | 增加提示
18 |  | 债券 的当天走势 --- 均价 有错误 返回值当中的均价 数据有错误 | 高 | 周祝燕 | 2015-10-27 | closed | 陈稼处理，已修改 |  | 强光杰 | 2015-11-06
19 |  | 当日分时图鼠标移动的分时数据【量】和【额】错误（股票，期权全部代码，100%均存在）--历史查询也存在 | 高 | 付亚洁 | 2015-10-27 | cancelled |  |  | 强光杰 | 2015-10-30 | 分时量和额已跟券商确认不做精细校验，问题忽略
20 |  | 问题：期权【历史查询】买卖盘五档明细显示错误（普遍代码，100%） [步骤] 1.输入期权代码10000186,选择20150820查询 2.查看买卖盘五档数据 [结果] 五档明细数据无，比较同花顺有一档数据； 输入10000185再测，查看买卖盘一档价格不一致，网页买一价0.0229，同花顺买一0.0217 | 高 | 付亚洁 | 2015-10-28 | cancelled | 1、查看买卖盘五档数据问题 确实存在这种最后盘口无数据情况 2、盘口不一致问题 可能是同花顺有问题，同花顺最后时间并未到15:00:00 |  | 强光杰 | 2015-10-30 | 开发解释该问题暂可不处理
21 |  | 当日查询五档明细和成交明细数据刷新速度延迟1~2分钟(股票，期权代码均存在，100%) [步骤] 1.输入代码600005或期权10000185，点击当日查询 2. 查看五档明细和成交明细数据 [结果] 跟同花顺行情数据对照，延迟1~2min | 高 | 付亚洁 | 2015-10-28 | cancelled | 1、对比了下成交量的变动情况，延迟情况还算好。网页这边的时间可能是跟代码有关，代码不活跃，会出现时间延迟较大的情况。而同花顺的时间用的是全局时间，不要简单用时间判断延迟。 |  | 强光杰 | 2015-10-30 | 确认按照总成交量更新速度对比，目前延迟的程度可被允许
22 |  | 期权-历史查询-五档明细不显示（个别代码个别日期，发生率50%） [步骤] 1.输入期权代码10000186，选择日期20150820，20150831 2.查看五档明细 [结果] 20150820-有数据，ths有 20150831-无数据，ths有 输入10000185，选择这两个日期都有数据 [期望] | 高 | 付亚洁 | 2015-10-28 | cancelled | http://192.168.3.121:8088/v1/sho/hissnap/10000185/20150821?begin=-3&end=-1最后的盘口数据确实是0，导致前端没有展示数据。可能是跟期权交易不活跃造成，现在是依交易所要求展示最后一笔快照数据。 |  | 强光杰 | 2015-10-30 | 开发已解释，期权不活跃快照数据可能无，与同花顺允许不同
23 |  | sh1股票日K的收盘价与sh1历史快照的最后一个快照的收盘价不一致 1. http://192.168.0.152:8090/webServer/actual/actualKLine.do?type=dayk&code=600004&begin=0&end=-1&period=1&version=v1&market=sh1&callback=kline600004&_=1445935339945http://192.168.0.152:8090/webServer/history/hisSnap.do?begin=-2&end=-1&version=v1&market=sh1&code=600004&date=20150914&select=DateTime%2COpenPx%2CHighPx%2CLowPx%2CLastPx%2CVolume%2CAmount%2CPreClosePx%2CBid%2COffer&_=1445935153347 2. 访问两个url，查看20150914的收盘价不一致。暂时只发现一例。 | 高 | 付亚洁 | 2015-10-28 | open | 陈稼处理 |  | 强光杰
24 |  | Level2历史数据描述符信息有误 | 高 | 强光杰 | 2015-10-28 | open | 王鹏处理 |  | 强光杰
25 |  | 第一条分钟K线有价格为0的情况 | 高 | 强光杰 | 2015-10-28 | open | 陈稼处理 |  | 强光杰
26 |  | 当日走势 分时 上证指数 均价数据有问题 http://192.168.0.152:8090/webServer/actual/actualTodayTrend.do?code=000001&begin=0&end=-1&version=v1&market=sh1&select=time,price,avg_price,volume,amount 数据返回格式里面 ： 时间， 现价，均价，量，额 可以明显看到，该指数的 均价计算有误 | 高 | 周祝燕 | 2015-10-28 | closed | 陈稼处理： 与指数计算公式有关，目前不解决。 |  | 强光杰 | 2015-11-06
27 |  | 期权当日查询五档盘口数量显示错误，成交明细数量显示错误 [步骤] 1.输入期权代码10000185，点击当日查询 2.查看五档盘口数量，成交明细的数量 [结果] 数量全是1，对照同花顺数量分别1,6,27,15.。。。 | 高 | 付亚洁 | 2015-10-29 | closed | 已修改 |  | 强光杰 | 2015-10-30 | 盘口数量，成交明细的数量确认已修改
28 |  | 债券的历史查询图形显示错误-出现一条直线（代码全部，不同日期复现率90%） [步骤] 1.输入债券010107，选择日期20150931或其它查询 2.查看分时图显示 [结果] 分时图显示错误为一条直线，同花顺是曲线 [期望] 但是选择20150914显示正常 | 高 | 付亚洁 | 2015-10-29 | open | 开盘时刻现价为0，导致画图错误，陈稼处理 |  | 强光杰
29 |  | 债券实时数据的均价存在倍数问题 | 高 | 强光杰 | 2015-10-29 | closed | 陈稼处理，已修改 |  | 强光杰 | 2015-11-06
30 |  | 【PC】大盘指数页面只保留level1标签页数据 [步骤] 1.输入大盘指数000001，点击当日查询 2.输入大盘指数000001，点击历史查询 [结果] [期望] 1-当日查询-去掉十档盘口 2-历史查询-去掉十档盘口，去掉历史快照level2,去掉逐笔成交，集合竞价 | 高 | 付亚洁 | 2015-10-29 | closed | 已解决 |  | 朱国菲 | 2015-10-30
31 |  | 普通股票当日查询-盘口处内外盘数据显示错误 [步骤] 1.输入代码600006，查询当日 2.查看盘口内外盘数据 [结果] 网页：外35万，内，31万 ths:外32万，34万 | 高 | 付亚洁 | 2015-10-29 | open | 陈稼处理:暂不处理 |  | 强光杰
32 |  | level2 当日查询十档盘口的 委比，委差，内外盘数据错误（全部代码，复现率100%） | 高 | 付亚洁 | 2015-10-29 | open | 王鹏处理：暂不处理 |  | 强光杰
33 |  | Level2-当日查询委托队列数据多出几笔 [步骤] 1.输入代码600006，点击当日查询 2.切换至十档明细标签，查看委托队列 [结果] 委托队列多出几笔显示 | 高 | 付亚洁 | 2015-10-29 | closed | 已修改 |  | 朱国菲 | 2015-10-30
34 |  | Level2-历史查询十档盘口数量错误 [步骤] 1.输入代码600006，选择20151012查询 2.切换至十档盘口标签 3.查看盘口数量 | 高 | 付亚洁 | 2015-10-29 | closed | 已修改 |  | 强光杰 | 2015-10-30
35 |  | 点击历史快照或逐笔成交标签后，再切换5分钟K线标签页面下方多出日期控件 | 高 | 付亚洁 | 2015-10-29 | closed |  |  | 朱国菲 | 2015-10-30
36 |  | 日期从历史切换至当日查询时，历史快照/集合竞价/逐笔成交图形依然保留显示-----成交明细也出现此现象 | 高 | 付亚洁 | 2015-10-29 | closed |  |  | 朱国菲 | 2015-10-30
37 |  | 集合竞价的虚拟匹配量发现有变小情况 | 高 | 强光杰 | 2015-10-30 | cancelled | 因为有撤单情况，所以是正常的。 |  | 强光杰 | 2015-10-30
38 |  | 集合竞价历史查询无数据时，图形显示上一个页面，且移动鼠标右侧数据变化----确认重新登录数据返回正常，接口中断问题 | 高 | 付亚洁 | 2015-10-30 | cancelled | 测试环境接口限制问题 |  | 徐金 | 2015-10-30
39 |  | 集合竞价-未匹配量数据错误 [步骤] 1.输入代码600007，选择20151012 2.打开集合竞价标签页，鼠标定位在9:15:53处 [结果] 右侧：未匹配量35，解码工具查询为3500 | 高 | 付亚洁 | 2015-10-30 | closed | 王鹏处理，已修改 |  | 强光杰 | 2015-10-30 | 已修改
40 |  | 集合竞价的匹配量和匹配状态数据与解码工具相比提前时间超过5秒---图形是按笔还是按时间点画的差别 [步骤] 1.输入代码600007，选择20151012查询 2.切换至集合竞价标签页，鼠标定位9：23：59 3.解码工具查看同一时间 [结果] 网页：匹配状态是2 解码工具：匹配状态是1， 直到9：24：01时间才是2 [期望] 请确认这种数据提前的现象是否正常，匹配量数据也存在同样问题 | 高 | 付亚洁 | 2015-10-30 | closed | 陈稼处理，时间通过功能号17168字段查看正常 |  | 强光杰 | 2015-10-30 | 确认正常
41 |  | Level2-历史快照【买卖均价】显示错误（买入均价有时出现错误，卖出发生错误100%） [步骤] 1.输入代码600007，查询20151012 2.历史快照鼠标定位10:13:37处 [结果] 对照委卖均价0，委买均价0，与解码工具上数据对照有数据 | 高 | 付亚洁 | 2015-10-30 | closed | 陈稼处理，已修改 |  | 强光杰 | 2015-11-06
42 |  | 501000 代码 分时数据异常 1.http://192.168.0.152:8090/webServer/actual/actualKLine.do?type=mink&code=501000&select=date,open,high,low,close,volume,amount,avg,prev_close&begin=0&end=-1&period=1&version=v1&market=sh1&date=20151012&callback=fshis501000&_=1446118413533 2.20151012093500 | 高 | 朱国菲 | 2015-10-30 | open | 陈稼处理 |  | 强光杰
43 |  | 集合竞价/逐笔成交/历史快照，鼠标移动坐标显示价格保留位数未按照代码类型区分 [步骤] 1.输入基金，债券，期权，股票代码，点击20151012历史查询 2.切换至历史快照，逐笔成交，集合竞价标签页 3.鼠标在图上移动，查看图上显示价格数据 [结果] 全部代码都是两位小数 [期望] 按照不同类型显示价格小数位 | 高 | 付亚洁 | 2015-10-30 | closed | 已解决 |  | 周祝燕 | 2015-10-30
44 |  | 历史数据查询提示无数据后，重新选择日期或重新登陆无法恢复正常查询操作 [步骤] 1.输入期权10000185，20151012查询 2.重新输入20150820 3.重新登陆查看 | 高 | 付亚洁 | 2015-10-30 | cancelled | 接口测试限制 |  | 朱国菲 | 2015-10-30
45 |  | 逐笔成交的图形-成交量柱状图与悬停显示数量差别大----画图是按笔还是按时间点的误差 [步骤] 1.输入代码600007，点击20151012查询 2.查看逐笔成交标签 3.鼠标悬停不同位置，比较成交量柱高，和数量 [结果] 柱长于数据显示相差大 | 高 | 付亚洁 | 2015-10-30 | closed | 已修改为按笔画 |  | 强光杰 | 2015-10-30 | 历史快照，逐笔成交，集合竞价均同样处理
46 |  | 历史快照查询-右侧数据栏默认展示状态确认 [步骤] 1.输入代码600007，查询20151012 2.打开历史快照标签----右侧数据栏清空不显示---目前未清空 3.选择时间段，点击查询-----右侧数据栏怎样展示？ | 高 | 付亚洁 | 2015-10-30 | closed | 暂时修改为点击查询是，初始化右侧列表信息（-） |  | 强光杰 | 2015-10-30 | 选择日期查询---右侧数据（-） 选择时间段查询----右侧数据（-） 移动鼠标时----右侧数据显示且随动
47 |  | level1-历史快照-【净价估值】和【交易时段】数据全部为0 | 高 | 付亚洁 | 2015-10-30 | closed | 已修改，之前的表格数据缺了一个字段，已添加 净价估值 需要用ETF测试。 交易时段 应该是正常的，朱国菲先查下。 |  | 朱国菲 | 2015-10-30 | 交易时段-T1；增加净资产价值字段数据
48 |  | 选择集合竞价标签后再点击历史快照/逐笔成交，分时图时间段显示错误 | 高 | 付亚洁 | 2015-10-30 | closed | 现在改为保留之前的选择状态 |  | 朱国菲 | 2015-10-30
49 |  | 历史快照-level2的成交总量是level1的1000倍，（股票，债券，基金代码均存在） | 高 | 付亚洁 | 2015-10-30 | closed | 原因不详，调换了一下赋值语句执行顺序，精度数据就对了 |  | 强光杰 | 2015-10-30 | 已修改
50 |  | 时间控件不会跟随日期设置变化，图形会跟随变化 [步骤] 1.输入代码600004，查询20151027 2.打开历史快照标签 3.重新更改查询日期20151028 4.查看历史快照标签页时间控件情况 | 高 | 付亚洁 | 2015-10-30 | closed | 已修改 |  | 朱国菲 | 2015-10-30
51 |  | 【手机】k线图切换不同指标标签页，指标量字段始终只显示MACD | 高 | 付亚洁 | 2015-11-02 | closed | 已修改 |  | 周祝燕 | 2015-10-30 | 已修改
52 |  | 【手机】表头左上方数据-涨跌和涨幅数值未增加正负号 | 高 | 付亚洁 | 2015-11-03 | closed | 已修改 |  | 周祝燕 | 2015-10-30 | 已修改
53 |  | 【手机】K线指标量数据与PC不一致 | 高 | 付亚洁 | 2015-11-03 | cancelled | macd 误差在可接受范围，而要完全匹配 ，改动成本太大 |  | 周祝燕 | 2015-10-30 | 不修改
54 |  | K线指标量-KDJ/BOLL/BIAS有误 | 高 | 付亚洁 | 2015-11-03 | closed | kdj boll fixed bias 在合理的 误差范围，无法修正。 |  | 周祝燕 | 2015-10-30 | 部分修改
55 |  | 大盘指数-历史查询-分时价量均错误 | 高 | 付亚洁 | 2015-11-03 | cancelled | 因两边分时统计的时间范围不同，允许价格、量、额等值有小差异。 |  | 强光杰 | 2015-10-30 | 不修改，允许误差
56 | 期权 | 日K线上方数据：量，额，昨收价，涨跌，涨幅显示错误 | 高 | 付亚洁 | 2015-10-22 | cancelled | zzy:只有 涨幅和涨跌显示错误:数据错误10000186 20150930 那天 的收盘价 和昨收都不对 |  | 强光杰 | 2015-10-30 | 实时环境下测试日K线正常
57 |  | 【手机】历史查询-表头数据全部显示错误（间歇） | 高 | 付亚洁 | 2015-11-04 | closed |  |  | 周祝燕 | 2015-10-30 | 未复现，可能是环境问题
58 |  | []手机]QQ浏览器-日期设置框出现异常-如图 出现设置框乱码和消失两种现象 | 高 | 付亚洁 | 2015-11-04 | closed | 增加插件 |  | 朱国菲 | 2015-10-30 | 确认根据不同手机适配
59 |  | 期权的金额-PC是手机的10000倍 | 高 | 付亚洁 | 2015-11-04 | closed | 已修改 |  | 周祝燕 | 2015-10-30
60 |  | 【手机】盘口数量与PC精确度不一致（卖盘不足一手舍小数，买盘进一位） | 高 | 付亚洁 | 2015-11-04 | closed |  |  | 周祝燕 | 2015-10-30 | 已修改，但是考虑手机尺寸问题盘口量超过万手时，显示X万，会有偏差
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76 |  | 大盘指数-成交量数据错误-与同花顺对比小了100倍 | 高 | 付亚洁 | 2015-11-04 | closed | 已修改 |  | 周祝燕 | 2015-10-30
77 | 期权 | 历史查询-收盘价，涨跌，涨幅数据错误
Note on G2: 测试结果： 1.通过 2.未通过 3.取消