## Slide 1
行情历史数据服务
总结报告

## Slide 2
项目总体情况介绍
1
Notes: 提纲

## Slide 3
项目目标及达成情况
目标 | 优先级 | 目标达成判定标准 | 达成情况
完成软件需求规格说明书中功能需求。 | 高 | 软件发布版本通过集成测试和验收测试，无重大缺陷。 | 用例最终通过率为99.47%，行情测试数据准确性完全通过。行情历史数据导入及还原完全通过。
性能达到规定指标。 | 中 | 性能测试结果达到规定的指标。 | 性能测试中可达2000并发、可使用扩展服务器方式获取更高性能。
产品及时交付。 | 高 | 按时通过每一阶段里程碑。 | 按时达成，与计划相比几无偏差。
文档严谨完整，便于后续维护。 | 中 | 交付物通过评审。 | 所有交付物均通过评审。

## Slide 4
数据流图

## Slide 5
项目范围及完成情况
子系统名称 | 主要业务功能 | 完成情况
数据清洗 | 将rawdata中的历史数据按行情源、行情种类及证券代码转换为二进制格式文件。对清洗后的二进制格式历史数据文件进行维护 | 完成。目前已清洗近三年的历史数据，并可根据需求提供文本格式的数据。
数据解析子系统(Appserver) | 提供的历史数据包括各种粒度的分钟K线、日K线和走势；快照、逐笔成交和虚拟集合竞价。App server提供RESTful风格JSON格式的数据接口。 | 完成
数据转发子系统(Webserver) | Web server将用户请求转发至Appserver，并获得行情数据，同时提供数据下载等用户功能。 | 完成
数据转储子系统(EzTable) | 实现数据库与二进制文件的相互导入。每日收盘后，需要将二进制形式的历史数据导入EzTable。 | 完成

## Slide 6
项目过程数据分析

## Slide 7
工作量分布
Chart: 
Chart: 
| 项目管理 | 质量管理 | 需求分析 | 编码 | 测试设计 | 系统测试 | 非功能性测试 | 测试报告 | 用户文档 | 发布准备
 | 10.27 | 6.16 | 6.16 | 37.99 | 1.44 | 22.59 | 2.05 | 2.05 | 3.08 | 8.21

## Slide 8
本次开发共产生48434LOC代码，其中有效代码为36934行。编码阶段共用185人天，全生命周期共用487人天。
纯编码阶段生产率为：199.64 LOC/人天；全生命周期生产率为：75.84 LOC/人天。
生产率

## Slide 9
  本次开发共发现2个问题，4个风险。
  2个风险得到有效控制。 2个问题经过协调解决，2个风险转为问题最终解决。
风险控制成果
 | 问题 |  | 风险 |  |  | 
描述 | 0数据问题 | 数据对齐 | 数据清洗转换效率低于预期 | 前端开发受制于数据形式的确认进度低于预期 | eztable数据库部署文档不全 | 测试阶段数据正确性校验缺乏参照数据
控制方式 | 协商解决 | 协商解决 | 转为问题解决 | 协调解决 | 协调解决 | 转为问题解决
Notes: 问题：
1、0数据问题
2、数据对齐
风险：
1、数据清洗转换效率低于预期
2、前端开发受制于数据形式的确认进度低于预期
3、eztable数据库部署文档不全
4、测试阶段数据正确性校验缺乏参照数据

## Slide 10
项目成果展示

## Slide 11
数据清洗

## Slide 12
历史行情

## Slide 13
各种K线

## Slide 14
历史快照

## Slide 15
逐笔成交

## Slide 16
集合竞价

## Slide 17
获取行情展示单独的页面

## Slide 18
项目总结

## Slide 19
项目提交成果
软件需求规格说明书
概要设计说明书
数据库设计报告
详细设计说明书
历史行情数据服务_部署手册
webServer接口说明
行情服务接口说明书
历史行情数据服务_测试计划
历史行情服务_测试报告
用户手册
Eztable使用说明
各模块源码包

## Slide 20
项目综述
数据清洗将rawdata中的历史数据按行情源、行情种类及证券代码转换为二进制格式文件。
数据清洗工具可对清洗后数据文件进行维护。
AppServer提供restful风格api，可响应WebServer子系统的请求，通过读取数据文件或共享内存的方式获取数据并返回。
提供连接数、共享内存使用率、丢包率等信息监控。
K线数据定期从数据文件加载到共享内存，降低性能损耗
WebServer提供用户身份校验、行情数据请求转发、趋势图数据下载等功能。
EzTable工具实现数据库与二进制历史数据文件的相互导入导出。
EzTable工具针对包含大量数据的文件进行优化，支持数据范围参数扩展，可在较短时间内完成数据的准确导入导出。
网站页面采用H5技术，提供了良好的跨平台性能。

## Slide 21
系统设计特点
可扩展性
  面向接口设计，适应将来业务发展。
  技术上支持多服务器多进程扩展来提升处理性能。
可靠性
  系统应采用成熟的系统结构、具备良好的冗余能力，能够适应用户数量的增长。
  可维护性
  为了增加系统的可维护性，本系统中的所有子系统都有一个运行日志，日志中记录了详细的模块、源文件及行数等信息，记录日志信息的级别可以通过配置文件进行配置。

## Slide 22
期待与您携手合作